## Backlog
ID | Item em Backlog | Descrição | Estimativa de Tempo | Prioridade | Status | Responsável | Dependências | Observações
1 | Configuração do ambiente de desenvolvimento | Configurar ambiente de desenvolvimento necessário para o projeto | 3 dias | Alta | Completa | Guilherme Théo |  | Etapa essencial para iniciar o projeto
2 | Elicitação de requisitos | Reunião com o cliente para fazer o levantamento de requisitos | 1 dia | Alta | Completa | Robson Pereira |  | Etapa essencial para iniciar o projeto
3 | Criação de catalogo de ferramentas | Implementar no site um catalogo de ferramentas de desenvolvimento de software | 2 semanas | Alta | Em andamento | Douglas Souza |  | As ferramentas deverão ser separadas por seus respectivos temas
4 | Mecânica de busca | Implementar no site uma mecânica de busca e filtragem de categorias | 1 Semana | Alta | Completa | Maria Verônica |  | Funcionalidade do sistema
5 | Fórum online | Implementar no site um fórum online | 1 semanas | Média | Em andamento |  | 9 | Funcionalidade do sistema
6 | Personalização da interface | Implementar no sistema a capacidade de personalizar a interface | 4 dias | Baixa | Completa |  | 7 | Funcionalidade do sistema
7 | Desenvolver interface | Pensar e desenvolver interface simples e intuitiva para o sistema | 2 semanas | Alta | Em andamento | Robson Pereira |  | Funcionalidade do sistema
8 | Documentação do projeto | Documentar todo o desenvolvimento do projeto | Feito no decorrer do projeto | Alta | Em andamento | Guilherme Théo | Depende de todo o sistema | Documentação
9 | criação de conta | Implementar no sistema a capacidade do usuário criar uma conta | 1 semana | Media | Completa |  |  | Funcionalidade do sistema
10 | Testes de sistema | Testar funcionalidades do sistema | 2 semanas | Alta | Em andamento | Guilherme Théo | Depende de todo o sistema | Teste de sistema
11 | Adicionar ferramentas novas | Implementar no site uma mecânica para o usuário adicionar novas ferramentas | 1 semana | Média | Completa |  | 9 | O usuário so poderia usar essa funcionalidade após a criação da conta

## Sprint
Atividade | Semana | Responsável | Estimativa de Tempo | Prioridade | Status
Configuração do ambiente de desenvolvimento | Primeira semana | Guilherme Théo | 3 dias | Alta | Completa
Elicitação de requisitos | Primeira semana | Robson Pereira | 1 dia | Alta | Completa
Documentação do projeto | Primeira semana | Guilherme Théo | Desenvolvido no decorrer do projeto | Alta | Em andamento
Criação de catalogo de ferramentas | Segunda semana | Douglas Souza | 2 semanas | Alta | Em andamento
Mecânica de busca | Segunda semana | Maria Verônica | 1 Semana | Alta | Completa
Desenvolver interface | Segunda semana | Robson Pereira | 2 semanas | Alta | Em andamento
Testes de sistema | Quinta semana | Guilherme Théo | 2 semanas | Alta | Em andamento
criação de conta | Quarta semana |  | 1 semana | Média | Completa
Fórum online | Quarta semana |  | 1 semanas | Média | Em andamento
Adicionar ferramentas novas | Quinta semana |  | 1 semana | Média | Em andamento
Personalização da interface | Terceira semana |  | 4 dias | Baixa | Completa